ОТЧЕТ

об итогах реализации муниципальной программы

муниципального образования город Тула

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»

за 2016 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулы» является управление экономического развития администрации города Тулы, соисполнитель муниципальной программы – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Основная цель муниципальной программы – формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципального образования город Тула.

# 1. Основные результаты, достигнутые в результате реализации муниципальной программы

В 2016 году администрацией города Тулы проводилась планомерная работа по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулы».

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом экономики города Тулы, наиболее динамично реагирующим на изменение потребительского спроса и обеспечивающим значительные поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней.

В 2016 году в муниципальном образовании город Тула (включая Ленинский район) насчитывалось более 15,8 тысяч малых и средних предприятий, из них более 14 тыс. – микропредприятия (с численностью до 15 человек включительно), более 1 300 малых и 98 средних предприятий (таблица 1). Более 38% малых и средних предприятий осуществляют оптовую и розничную торговлю, около 24% - операции с недвижимостью, на обрабатывающие производства приходится около 10,7% малых и средних предприятий, на строительство более 12,3%.

Таблица 1

Количество малых и средних предприятий

в муниципальном образовании город Тула

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на  01.01.2015 | | на  01.01.2016 | | Увеличение (уменьшение (-)) | | | |
| единиц | | % | |
| ИП | МиСП | ИП | МиСП | ИП | МиСП | ИП | МиСП |
| 16 307 | 15 775 | 16 640 | 15 881 | + 333 | 106 | 2,0 | 0,6 |

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составило 26,55 единиц. Более 49% предпринимателей заняты в сфере оптовой и розничной торговли и оказания бытовых услуг, более 14% осуществляют операции с недвижимостью, столько же занято в сфере транспорта и связи. На обрабатывающие производства приходится чуть более 5% индивидуальных предпринимателей.

Динамика оборота продукции малых предприятий в 2016 году составила 106,5%, что на 0,2 % больше, чем в предыдущем году.

Мероприятия муниципальной программы в значительной степени направлены на создание дополнительных резервов собственных основных и оборотных средств.

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника предприятий малого бизнеса на конец 2016 года по предварительным итогам составила 23 379,2 рублей, что на 5,7 % выше, чем в предыдущем году.

В целом в результате реализации мероприятий муниципальной программы по оказанию финансовой поддержки в 2016 году создано 140 и сохранено 140 рабочих мест, что на 350 % больше запланированного показателя по созданным и на 350 % больше запланированного показателя по сохраненным.

В 2016 году в ходе реализации муниципальной программы показатели (индикаторы), характеризующие выполнение основных мероприятий программы, выполнены. Сведения о степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к отчету.

# 2. Отдельные основные мероприятия муниципальной программы

В рамках реализации программы администрацией города Тулы осуществлялась финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, ключевыми из них являются следующие:

* отбор организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, привлечение их к реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
* размещение справочно-аналитической информации по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте администрации города Тулы;
* организация деятельности общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы;
* ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках муниципальной программы;
* организация обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула;
* формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
* содействие формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства;
* организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;
* субсидирование части затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства производственной и (или) инновационной направленности в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
* предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
* субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
* субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем, в т.ч. оказание услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
* организация участия малых и средних предприятий в конкурсах в рамках федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

На основании постановления от 23.01.2008 № 178 «Об общественно-экспертном совете по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы» организована деятельность общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы.

Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула реализуются на принципах аутсорсинга - путем привлечения сторонних организаций - посредством размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие по субсидированию проектов, связанных с реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации, не реализовалось в связи с отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов. Денежные средства с этого мероприятия были перенесены на мероприятие, связанное с проведением обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

### 2.1. Деловые миссии и бизнес-форумы

Немаловажную роль в продвижении товаров тульских субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и внешние рынки играют деловые миссии.

В июне 2016 года управлением экономического развития администрации города Тулы была организована поездка тульских предпринимателей с деловой миссией в город-побратим Керчь и город Севастополь.

По результатам деловой миссии более 10 тульских предприятий представили свою продукцию и провели переговоры о ее реализации в республике Крым. Среди них были производители электротехнической продукции, производители резинотехнических изделий и литья из пластмасс, изготовитель запасных частей для пищевого оборудования.

### 2.2. Общественно-экспертный совет при главе администрации города Тулы

В целях обсуждения наиболее актуальных вопросов при главе администрации города Тулы создан общественно-экспертный совет по малому и среднему предпринимательству. В состав совета входят депутаты Тульской городской Думы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области, представители инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, а также члены общественных организаций, выражающие интересы бизнеса в городе.

3. Привлечение дополнительного софинансирования муниципальной программы

В 2016 году администрация муниципального образования город Тулы стала победителем конкурсного отбора муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате для реализации муниципальной программы дополнительно было привлечено 4 300,0 тыс. руб. из бюджета Тульской области.

# 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулы» на 2016 год составило 6 400,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Тульской области – 4 300,0 тыс. руб.; бюджета МО город Тула – 2 100,0 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы суммарные кассовые расходы составили 6 319,2 тыс. руб., – 98,7% от запланированного, в том числе за счет средств: бюджета Тульской области в сумме 4 300,0 тыс. руб. -100%; бюджета МО город Тула в сумме 2 019,2 тыс. руб., - 96,2% от запланированного.

Причины возникшей экономии бюджетных средств указаны в приложении 4 к отчету.

В течение 2016 года в муниципальную программу три раза вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации города Тулы (постановление администрации города Тулы от 13.09.2016 № 4126 «О внесении изменений в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6032», постановление администрации города Тулы от 22.11.2016 № 5246 «О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6032», постановление администрации города Тулы от 20.12.2016 № 5774 «О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6032»).

Вносимые изменения затрагивали состав и количественное выражение показателей (индикаторов), а также уточнение объемов финансирования с учетом дополнительно привлеченных ассигнований из бюджета Тульской области.

В результате реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы в целом проблемных ситуаций не возникало.

Качественной оценкой социально-экономического эффекта реализации муниципальной программы является увеличение темпов развития города Тулы за счет активизации одного из наиболее значимых внутренних факторов - предпринимательской активности населения.

Реализация муниципальной программы в 2016 году позволила:

* усовершенствовать механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем адаптации действующих нормативных правовых актов к сложившейся экономической ситуации и потребностям субъектов предпринимательской деятельности;
* повысить профессиональный и образовательный уровень специалистов, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело, по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности путем привлечения к образовательным мероприятиям, проводимым Центром поддержи предпринимательства в Тульской области;
* обеспечить имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем практической реализации Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* усовершенствовать систему информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем внедрения нового информационного Интернет-ресурса;
* обеспечить развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Туле.

Социальная эффективность муниципальной программы выражена в сокращении численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Особенностью социальной эффективности муниципальной программы стало формирование позитивного социально-психологического климата в предпринимательской среде, а также налаживание конструктивных отношений между бизнесом и властью.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке, формированию, реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула, утвержденными постановлением администрации города Тулы от 02.10.2013 № 3204 и методикой и критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула от 01.12.2015 № 6032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула».

В соответствии с методическими указаниями, методикой и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ степень оценки эффективности реализации муниципальной программы определена на уровне 0,999, что относится к высокому уровню оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города, формированию рациональной структуры экономики, созданию среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части местного бюджета.